Приложение 1 к приказу

«Утверждаю»

Директор школы:

________Л.Таймасханова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации Модели наставничества

МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта

| N | Содержание деятельности/разделы | Сроки | Исполнители |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение Положения о наставничестве в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта | Февраль 2023 г. | Куратор ЦМН , зам.директора по УВР Нуцалова Б.Г. |  | Положение о наставничестве в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта |
| 1.2. | Проведение семинара – совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта | Февраль 2023 г. | Нуцалова Б.Г. |  | Ознакомление с нормативными документами РФ, РД, опытом организации наставничества в образовательных организациях РД |
| 1.3. | Создание рабочих групп по разработке Модели наставничества в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта | Февраль 2023 г. | Нуцалова Б.Г. |  | Сетевое взаимодействие педагогов в деятельности рабочих групп |
| 1.4. | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта | Февраль 2023 г. | Нуцалова Б.Г. |  | Модель наставничества в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка Приказа «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта в формате «учитель-учитель» | Февраль 2023 г. | Директор Таймасханова Л.И. |  | Приказ по Управлению образования «О внедрении целевой модели наставничества в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта в формате «учитель-учитель» |
| 3. | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка Базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества: | Февраль 2023 г. | Нуцалова Б.Г. |  | База макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества |
| 3.1.1. | Приказы: - О внедрении целевой модели наставничества. - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества. - О формировании наставнических пар (групп). - О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества. Положение о наставничестве. Протокол педагогического совета: - Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества. - Рассмотрение Положения о наставничестве в рамках модели наставничества. | Февраль 2023 г. | Директор Таймасханова Л.И. |  | Макеты нормативных документов |
| 3.1.2. | Разработка и доведение до образовательных организаций Примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества | Март 2023 г. | Нуцалова Б.Н. |  | Банк примерных диагностирующих материалов для проведения мониторинга и анализа внедрения наставничества |
| 4. | Обучение Наставников (по направлениям наставничества) |  |  |  |  |
| 4.1. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | Март 2023 г. | Нуцалова Б.Н. |  | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
| 4.2. | Обучение наставников по направлениям наставничества | Март 2023 г. | Нуцалова Б.Г. |  | Обеспечение готовности наставников к осуществлению наставнической деятельности |
| 5. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |  |
| 5.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Апрель-май 2023 г. |  | Нуцалова Б.Г. | Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества |
| 5.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации | май 2023 г. |  | Нуцалова Б.Г. | Распространение передовых практик наставничества |
| 6. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников | Декабрь 2023 г. |  | Нуцалова Б.Г. | - Обобщение опыта лучших практик наставничества. - Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. - Награждение лучших наставников. |
| 6.2. | Оформление предложений по внесению корректив, дополнений в муниципальное положение о заработной плате работников образования в части показателей и параметров стимулирования наставнической деятельности | май 2023 г. |  | Нуцалова Б.Г. | Материальное стимулирование наставнической деятельности |
| 7. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |  |
| 7.1. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества | Декабрь 2023 г. |  | Нуцалова Б.Г. | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 7.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества в образовательном пространстве МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта | Декабрь 2023 г. |  | Нуцалова Б.Г. | Аналитические материалы, прогноз следующего этапа |
| 7.3. | Формирование долгосрочной базы наставников | Сентябрь 2023 г. |  | Нуцалова Б.Г. | Долгосрочная База наставников |
| 8. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и запуск электронной площадки «Школа наставничества» на официальном сайте МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта | Март 2023 г. | Нуцалова Б.Г.Абдурахманов Т.А. |  | Электронная площадка взаимодействия образовательных организаций в вопросах наставничества |
| 8.2. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах МБОУ СОШ №2 г.Кизилюрта | Постоянно | Нуцалова Б.Г. Абдурахманов Т.А. |  | Информирование педагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |
| 9. Создание Школы наставничества в МБОУ СОШ №2 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственный |
| 9.1 | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества |  | февраль 2023г. |  | Директор Таймасханова Л.И. Заместитель директора по УВР Нуцалова Б.Г. Заместитель директора по УВР Камилова Х.М. |
| 9.2 | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества |  | февраль 2023г |  | Директор Таймасханова Л.И. Заместитель директора по УВР Нуцалова Б.Г. Заместитель директора по УВР Камилова Х.М. |
| 9.3 | Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации Программы наставничества |  | февраль 2023г. |  | Директор Таймасханова Л.И. Заместитель директора по УВР Нуцалова Б.Г. Заместитель директора по УВР Камилова Х.М.Классные руководители |
| 9.4 | Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества |  | февраль 2023г |  | Куратор Нуцалова Б.Г. Классные руководители |
| 9.5 | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы |  | февраль 2023г |  | Куратор Нуцалова Б.Г. Руководители ШМО.Классные руководители |
| 9.6 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников |  | февраль 2023г |  | Куратор Нуцалова Б.Г. Классные руководители. Педагог-психолог. Социальный педагог |
| 9.7 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых |  | февраль 2023г |  | Куратор программы |
| 9.8 | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. Руководители ШМО. Классные руководители |
| 9.9 | Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. Руководители ШМО. Классные руководители |
| 9.10 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. Руководители ШМО. Классные руководители |
| 9.11 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.12 | Формирование базы наставников |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.13 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.14 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.15 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.16 | Обучение наставников |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.17 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.18 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.19 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.20 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации |  | Февраль 2023 г. |  | Заместитель директора по УВР Нуцалова Б.Г. Заместитель директора по УВР Камилова Х.М. |
| 9.21 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. |
| 9.22 | Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого |  | Февраль 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. наставники |
| 9.23 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым |  | Март 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. наставники |
| 9.24 | Регулярные встречи наставника и наставляемого |  | Март–май 2023 |  | Наставники |
| 9.25 | Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества |  | Май 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. |
| 9.26 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого |  | Май 2023 г. |  | Наставники |
| 9.27 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых |  | Май 2023 г. |  | Наставники |
| 9.28 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества |  | Май 2023 г. |  | Куратор Нуцалова Б.Г. |
| 9.29 | Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций |  | Июнь 2023 г. |  | Директор Таймасханова Л.И. Заместитель директора по УВР Нуцалова Б.Г. Заместитель директора по УВР Камилова Х.М.Классные руководители |
| 9.30 | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников |  | Июнь 2023 г. |  | Директор Таймасханова Л.И. Заместитель директора по УВР Нуцалова Б.Г. Заместитель директора по УВР Камилова Х.М. Классные руководители. |
| 9.31 | Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества |  | Июнь 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. |
| 9.32 | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников |  | Июнь 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. |
| 9.33 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы |  | Июнь 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. |
| 9.34 | Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров |  | Июнь 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. |
| 9.35 | Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых |  | Июнь 2023 г. |  | Куратор программы Нуцалова Б.Г. |