УТВЕРЖДАЮ

Директор   МКОУ СОШ  №

___________А.Ш.Шахрудинова

25.08.2020

ПРОГРАММА

ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  №2 г.КИЗИЛЮРТА
на 2020-2021 гг

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Программа «Совершенствование организации питания в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г.Кизилюрт Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 30 «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»; |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация города |
| Разработчик Программы | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г.Кизилюрт |
| Исполнители Программы | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г.Кизилюрт управление образования администрации города. |
| Цель Программы Задачи Программы | создание оптимальной системы детского питания, способствующей сохранению и укреплению здоровья детей и подростков обеспечение детей и подростков образовательных учреждений оптимальным питанием, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; обеспечение высокого качества и безопасности детей и подростков в школе; укрепление материально-технической базы, улучшение санитарно-технического состояния школьной столовой-раздаточной; формирование культуры и навыков здорового питания учащихся; социальная поддержка различных категорий детей и подростков школы в части обеспечения их здоровым питанием |
| Сроки реализации Программы | 2020-2021 год |
| Система программных мероприятий | нормативно-правовое обеспечение; организационная работа; санитарно-просветительская работа; работа с педагогическими кадрами; материально-техническое обеспечение |
| Источники финансирования | бюджет города Кизилюрт;РД прочие источники финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | сохранение и укрепление здоровья детей на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания в организации питания школы; обеспечение сбалансирования рациона питания с учетом возрастных и физиологических потребностей детей и подростков в пищевых веществах и энергии; повышение доступности питания для более широкого контингента детей и подростков, в том числе для детей из социально незащищенных слоев населения; совершенствование нормативно-правовой базы по организации питания; укрепление материально-технической базы пищеблока в школе в соответствии с современными требованиями технологий; обучение всех работников школы основам знаний здорового питания, культуре питания; создание механизма общественного контроля над качеством питания |
| Управление реализацией Программы Контроль над выполнением Программы | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 управление образования администрации города |

1. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ,  ОБОСНОВАНИЕ      НЕОБХОДИМОСТИ    ЕЁ  РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНЫМ  МЕТОДОМ

Программа «Совершенствование организации  питания в муниципальной  общеобразовательной  средней  общеобразовательной школе № 2 на 2020-2021 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об Образовании», с учетом муниципальной целевой программы «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях города Кизилюрта на 2020-2021 годы», является организационной основой государственной политики в области образования.

Реализация целей Программы обеспечивается посредством как текущего финансирования за счет городского бюджета, так и за счет внебюджетных средств.

Исполнителями Программы являются администрация и педагогический коллектив школы.

Организация горячего питания осуществляется по 2-х недельному рациональному меню, сбалансированному по жирам, белкам и углеводам.

Одними из главных причин ухудшения состояния здоровья детей являются несвоевременное питание и устаревшие технологии приготовления блюд. Недостаточное потребление белка, витаминов и  других жизненно необходимых макро – и микронутриентов  в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития. Успеваемости, способствует постепенному развитию обменных  нарушений, хронических заболеваний, снижению иммунитета.

В настоящее время с целью повышения качества питания учащихся, необходимо решить следующие проблемы:

- построение эффективного управления и контроля  над организацией питания детей;

- нормативно-правовое и методическое обеспечение организацией питания;

- необходимость составления меню с учетом физиологической потребности детей в биологически ценных элементах, а не стоимости продуктов питания;

- слабая материально-техническая база пищеблока;

- изношенность технологического и холодильного  оборудования;

- пропаганда и обучение в области здорового питания.

Разрешить эту проблему можно только с помощью осуществления комплексного программного  подхода к организации здорового питания детей и подростков.

Реализация Программы позволит консолидировать усилия различных служб, направленных на создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, снижение риска возникновения заболеваний.

Развитие системы мониторинга состояния здоровья, организации питания, а также анализ заболеваемости детей позволит оценить эффективность проводимых мероприятий Программы.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

- создание оптимальной системы питания, способной обеспечить детей и подростков школы рациональным и здоровым питанием в соответствии с действующими нормативными документами с учетом половозрастных особенностей детей и экологических факторов региона;

- формирование культуры и навыков здорового питания.

Задачами Программы являются:

- снижение заболеваемости детей и подростков за счет внедрения полноценного рационального, обогащенного рациона питания;

- обеспечение детей и подростков школы оптимальным питанием  высокого качества, безопасным, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществам и энергии;

- переоснащение пищеблока школы высокотехнологическим оборудованием;

- обучение школьников и родителей основам знаний здорового питания.

- СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы: 2020-2021 год.

Этапы реализации Программы:

1 этап – совершенствование нормативно-правовой базы по организации питания детей и подростков школы, замена технологического оборудования, проведение широкой разъяснительной работы среди всех участников образовательного процесса о современных подходах к организации правильного питания, формированию культуры питания и осознанию роли здорового питания в жизни человека; подготовка и оформление документов для участие в Федеральной Программе по «Совершенствованию организации питания в общеобразовательных учреждениях».

2 этап  – укрепление материально-технической базы пищеблока школы, улучшение организации питания в школе;  повысить до 100 процентов охват питание детей и подростков в школе.

3 этап  – создание оптимальной системы питания, способной обеспечить детей и подростков школе рациональным и здоровым питанием в соответствии с действующими нормативными документами с учетом половозрастных особенностей детей и экологических факторов региона.

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАМММОЙ

Нормативно-правовое обеспечение предусматривает разработку основных  нормативных  документов на уровне школы, локальных нормативных актов в школе, регламентирующих организацию питания.

Организационная работа включает в себя реализацию мер по обеспечению полноценным горячим питанием всех категорий детей и подростков, по увеличению числа питающихся, по обучению детей и подростков знаниям об основах здорового питания.

Санитарно-просветительская работа предусматривает проведение разъяснительной работы среди детей, родителей и педагогов, оформление санитарно-просветительских бюллетеней, проведение акций «Мы – за здоровое питание».

Работа с педагогическими кадрами включает в себя организацию и проведение курсов для педагогов, медсестры школы; проведение мероприятий, способствующих формированию культуры питания и осознанию роли здорового питания в жизни человека.

Материально-техническое обеспечение предусматривает обновление технологического оборудование пищеблока школы, проведение ремонтных работ в  пищеблоке.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

Финансирование Программы  будет осуществляться за счет средств бюджета города и прочих источников финансировании. Расчет потребности в финансовом обеспечении, необходимом для реализации мероприятий Программы, основан на оценке средств, запланированных в бюджете отрасли «Образование».

Затраты на реализацию мероприятий Программы в связи с производственной необходимостью подлежат уточнению с учетом исполнения бюджета города.

- МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы определяет комплекс мероприятий, экономических, правовых рычагов со стороны заказчика – школы.

Заказчик Программы:

-  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

-  подготавливает доклад о ходе реализации Программы;

- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;

-  проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств и средств из прочих источников финансирования;

- заключает в установленных случаях соответствующие договоры (соглашения).

- ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ  И   КОНТРОЛЬ  ЗА  ХОДОМ  ЕЁ  РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – школой, который координирует деятельность участвующих в реализации Программы.

К участию в реализации Программы привлекаются: управление образования города Георгиевска, ОАО «Исток».

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется школой.

Школа представляет ежегодно в управление  образования города отчет о ходе выполнения Программы.

- ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей;

- улучшить организацию питания детей и подростков школы;

- обновить и укрепить материально-техническую базу пищеблока;

- обеспечить детей и подростков сбалансированным, рациональным, безопасным питанием;

- увеличить охват горячим питанием;

- повысить доступность питания для более широкого контингента детей и подростков.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

программных мероприятий по улучшению организации питания учащихся

| № п.п. | Мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет города | Прочие источники (тыс.руб.) |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Программы. | август |  |  | Директор А.Шахрудинова |
| 2. | Разработка локальных актов, регулирующих ответственность и контроль за организацией питания. | Постоянно |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| 3. | Создание базы основных документов, регламентирующих организацию питания учащихся. | Постоянно |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| 4. | Создание базы данных, необходимой медицинской и технологической документации по организации питания. | Постоянно |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| Организационная работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление льготного питания учащимся школы: - | Постоянно |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| 2. | Обеспечение 100% охвата детей из малообеспеченных семей горячим питанием за счет средств бюджета. | В течение года |  |  | директор школы, соц.педагог |
| 3. | Назначение ответственных лиц из числа педагогических работников за организацию питания. | Сентябрь |  |  | директор школы |
| 4. | Работа с малоимущими и неблагополучными семьями по оформлению документов и постановке на учет детей, нуждающихся в льготном питании. | в течение года |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| 5. | Согласование режима, рациона питания, ассортиментного перечня, перспективного меню для организации питания детей, технологических карт. | 1 раз в полугодие |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| 6. | Проведение профилактических прививок против дизентерии работникам пищеблока. | Май, октябрь |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| 7. | Организация проведения периодических медицинских осмотров сотрудников пищеблока. | Ежеквар-тально |  |  | директор школы |
| Санитарно-просветительская работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление санитарно-просветительских бюллетеней, проведение классных часов с учащимися о важности и значимости здорового питания. | Постоянно |  |  | директор школы |
| 2. | Освещение на сайте школы итогов реализации мероприятий Программы. | В течение года |  |  | директор школы |
| 3. | Проведение разъяснительной работы на родительских собраниях о необходимости горячего питания для здоровья детей. | Сентябрь, октябрь |  |  | директор школы |
| 4. | Разработка документов для участия в Федеральной Программе «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях» | 2017 год, 1 квартал |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| Работа с педагогическими кадрами |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения всех категорий работников, занятых в обслуживании учащихся по вопросам использования в питании учащихся продуктов и кулинарных изделий, соблюдением санитарных норм и правил. | Май, ноябрь |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |
| 2. | Проведение обучающего семинара для классных руководителей, ответственных за организацию питания. | Январь, сентябрь |  |  | директор школы |
| 3. | Осуществление ежедневного производственного контроля за качеством и безопасностью продукции в буфете, соблюдением санитарных правил и требований нормативной и технологической документации при производстве, хранении и транспортировке продукции, выполнением необходимых санитарно-профилактических мероприятий в соответствии с требованиями законодательства и действующих нормативно-правовых документов. | Постоянно |  |  | Директор А.Шахрудинова; зам.директора по УВР Л.Таймасханова |